Паспорт лин-проекта

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "1-Бенжерепская средняя общеобразовательная школа» Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области

«Рациональное использование времени при получении обучающимися домашнего задания и его проверке в разных учебных ситуациях»

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник управления образования АНМР Казакевич С.Д (ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта) ______________ ___________ (подпись) (И.О. Фамилия) |
| --- | --- | --- |
| Общие данные: Заказчик:Кокорина Т.И. Процесс: Оптимизация времени педагога Границы процесса: от получения обучающимися домашнего задания до выставления оценки в журнал Руководитель лин-проекта: Кокорина Тамара Ивановна Команда лин-проекта: Гирько Тамара Васильевна Суродина Светлана Геннадьевна Ляпина Елена Викторовна Никандрова Ольга Витальевна | Обоснование: 1. Финансовые затраты 2. Трудоемкий процесс 3. Время затраты |
| Цели и эффекты: Организация рационального использования педагогов Наименование цели, ед. изм. Текущий показатель Целевой показатель Организация рационального использования времени педагога следующий урок 0-24 часа Эффекты: Организация системы работы по оптимизации обратной связи с обучающимися при выполнении домашних заданий | Сроки: 1. Согласование паспорта лин-проекта – «23» 12.2020 г. 2. Картирование текущего состояния (с «11»12.2020 г. по «22»12.2020г.) 3. Анализ проблем и потерь (с «25»12.2020 г. по «29»12.2020г.) 4. Составление карты целевого состояния (с «11»01.2021 г. по «22» 01.2021 г.) 5. Разработка плана мероприятий (с «25»01.2021г. по «29» 01..2021 г.) 6. Защита плана мероприятий (с «08» 02.2021 г. 7. Внедрение улучшений (с «15»02.2021 г. по «12» 04.2021 г.) 8. Мониторинг результатов (с «19»04.2021 г. по «30»04.2021г.) 9. Закрытие лин-проекта (с «15»05.2021 г.) 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «17»05.2021 г. по «28»05.2021 г.) |